## Sheet1
No. | Descripción | Fecha inicio | Fecha inicio real | Fecha entrega | Fecha entrega real | OC | Programadores | Costo Operativo Diario | Costo Q | Dias | Días reales | Monto $ | Monto Q
1 | Integración FEL | 2022-07-20 | 2023-07-27 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | ROAD #1 13 Julio 2022 | 2 | 950 | 83600 | 88 | 88 | 36805 | 290759.5
2 | Notas facturación manual | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | ROAD #1 15 Julio 2023 | 2 | 950 | 5700 | 6 | 6 | 2824 | 22309.6
3 | Pruebas y estabilización | 2023-03-09 |  | 2023-03-12 |  |  | 1 | 586.36 | 2345.44 | 4
4 | Salida en vivo | 2023-03-13 |  | 2023-03-18 |  |  | 3 | 1268.18 | 26631.78 | 21
5 | Correcciones BOF y HH | 2023-03-20 |  | 2023-03-29 |  |  | 1 | 586.36 | 2931.8 | 5
[9 empty] | 121209.02 | 124 |  | 39629 | 313069.1